## Sheet1
汶上县2023年度衔接资金项目建设完成情况
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及完成情况 | 项目资金使用情况（项目总投资及报账支出情况，其中衔接资金投入金额及报账支出情况） | 绩效目标实现情况
1 | 汶上街道村内道路建设项目 | 在北坡村村内实施道路建设工程，修建道路4条，总面积11203.9平方米，总长2172米。各路段具体建设内容如下：1、村中心东西大街总长共计315米，村中心东西大街1长113米，宽4米，村中心东西大街2长202米，宽5.8米；2、村南东西大街长共计384米，村南东西大街1长135宽5.9米；村南东西大街2长120米，宽5.5米；村南东西大街3长129米，宽4米；3、村中心南北大街总长776米，村中心南北大街1长292米，宽5米；村中心南北大街2长 484米，宽5.7米；4、村西南北大街总长697米，村西南北大街1长96米，宽4米；村西南北大街2长601米，宽5米；整体路面铺设一层厚5厘米AC-13沥青混凝土 | 项目总投入72.821570万元，资金来源为2023年度县级衔接资金48.5万元、2022年度其他项目结余资金12.9万元、村级自筹资金11.42157万元。现已支出48.5万元，全部为县级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
2 | 汶上街道玻璃温室大棚建设产业项目 | 在北城社区陈闸村建设玻璃温室大棚一座，规格：长48米、宽32米、高7米，面积1536平方米；及建设玻璃温室大棚配套设施（含泵房、配电房、围栏、排水沟等）。 | 项目总投入297.551352万元，资金来源为2023年度县级衔接资金297.551352万元。现已支出288.624811万元，全部为县级衔接资金。 | 未实现，预计年收益17.853081万元。
3 | 中都街道北城新村村内道路建设项目（以工代赈） | 新修建道路总长2349米，宽1.5-7.5米，合计9769.6平方米，其中：1号路铺设0.18米厚C25混凝土，长673.3米，宽6米，加上路口扇形、各胡同口共计4273平方米。20条土路（2、3、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17、18、20-24号路）铺设0.12米厚C25混凝土，总长1617米，宽1.7-4.6米，加上各路口，面积共5355.2平方米：3条土路（25、26、27号路）铺设0.1米厚C25商品混凝土共长58.7米，宽1.5-3.5米，共计141.4平方米。 | 项目总投入103.314466万元，其中省级衔接资金100万元，街道财政自筹3.314466万元。现已经支出100.215032万元，其中其中省级衔接资金100万元，街道财政自筹0.215032万元。 | 已实现,方便群众以及脱贫户出行，改善生产生活条件，以工代赈带动50人增加工资性收入11.55万元。
4 | 汶上县农村创新创业示范基地建设项目 | 在汶上县商贸物流园区华儒电商小镇4001号楼20号楼，计划建设“联农助农”直播中心、三农发布助农直播中心、网红孵化中心并配备相关设备；平台建设包括：济宁市“联农助农”社群一体化社群电商平台建设、济宁市“联农助农”数字供应链平台建设。 | 项目总投资393.549492万元，市级衔接资金393.549492万元。现已支出393.549492万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益23.61万元
5 | 南站街道储藏加工厂房建设产业项目 | 南在南站街道后李尹村现代化粮食仓储基地内，新建设面积8937.48平方米，北长100.9米，西宽91.2米，南长85.9米，东宽67.2米，层高14.1米，钢架结构三跨连体厂房 | 项目总投资616.381299万元，至今来源为2023年市级衔接资金293万元，南旺镇市级衔接资金223万元，回收资金100.381299万元。现已支出5062335.35，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益36.99万元
6 | 康驿镇村内基础设施建设项目 | 在南李庄村、范街村、李集村、小邵村、康庄村、解庄村6个村实施村内道路建设工程，新修建道路总长为6542.72米，宽1.7米-6.95米，总面积24524.35平方米。在南高庄村实施饮水管网改造工程，共计4240米，同时挖沟槽及回填方。各村具体建设内容为：1.南李庄村新修建道路18条，总长2110.9米，宽3.11米--4.73米，8540.2平方米；2. 范街村新修建道路3条，总长969米，宽3米--6.95米，4588.3平方米，3.李集村新修道路5条，总长1280.2米，宽3.25米--3.5米，4228.8平方米；在原有水泥路面上铺设5cm厚的沥青混凝土。4. 小邵村新修道路19条，总长1339.92米，宽1.7米--4.6米，4299.37平方米；5. 康庄村新修道路9条，总长689.2米，宽2.4米--4.96米，2386.74平方米；6. 解庄村新修道路2条，总长153.5米，宽1.89米--4米，480.94平方米；原路面整平压实后，铺设12cm厚度的C25混凝土。7. 南高庄村：实施饮水管网改造工程，共计4240米。其中PEDe20管，2963米；PEDe40管，154米；PEDe50管，539米；PEDe75管，384米；PEDe90管，200米，同时挖沟槽及回填方。 | 项目总投入182.168594万元，其中180万元为2023年市级衔接资金，2.168594万元为村级自筹资金。现已支出176.688768万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行、饮水，改善生产生活条件
7 | 南旺镇村内基础设施建设项目 | 坝上村新建污水管网536米，弱电管网568米；修建9条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度2943.5米，宽3-5.17米，面积11103.22平方米。辛庄村修建1条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，长969.5米，宽4米，面积3878平方米。杏林村修建2条道路，在原有路面上修补后铺设5cm厚沥青混凝土，总长584米，宽4米，面积2336平方米。南旺三村新建19条道路，对原有土路整平夯实后浇筑12cm厚C25混凝土，总计长度2115.3米，宽2.2-3米，面积6092.84平方米。大店子二村新建16条道路，对原有土路整平夯实后浇筑18cm厚C25混凝土，总计长度2052.5米，宽3-5.5米，面积9277.6平方米。 | 项目总投入297.515599万元，其中2023年省级衔接资金110万元，市级衔接资金159万元，县级衔接资金28.5万元，镇级自筹资金0.15599万元。现已支出288.590131万元,其中省级衔接资金110万元，市级衔接资金159万元，县级衔接资金19.590131万元。 | 已实现,方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
8 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-大棚 | 在朱庄村建设长100米×宽15米×高5.1米高标准冬暖式温室大棚5座，完善配套水、电等设施。 | 项目总投入211.068704万元，其中2023年市级衔接资金200万元，镇级自筹资金11.068704万元。现已支出200万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益12.6641万元
9 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-烘干塔 | 在次邱镇曹场村为农服务中心建设300吨烘干塔及配套设施。 | 项目总投入116.507728万元，其中2023年市级衔接资金116.507728万元。现已支出113.0215万元，全部为市级衔接资金。 | 未实现，预计年收益6.9905万元
10 | 汶上县衔接乡村振兴集中推进区建设项目-基础设施 | 在次邱镇西温口、郑楼村、湖口村、姬庄村、沈堂村、朱庄实施道路建设工程，其中12cm厚水泥混凝土2502.57平方米；15cm厚水泥混凝土6714.26平方米；18cm厚水泥混凝土10164.72平方米；5cm厚沥青混凝土30308.97平方米。 | 项目总投入388.65127万元，其中2023年市级衔接资金380万元，镇级自筹资金8.65127万元。现已支出376.99173万元，全部为市级衔接资金。 | 已实现,方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
11 | 寅寺镇村内道路建设项目 | 在寅寺镇草桥南村、前沙河涯村、东石楼村、信庄村、后马口村、后李村东村、吕庄村、胡楼村、王家堂村、路楼村内实施道路建设工程，修建道路总长7235米，宽2-6米，共计32930.4平方米,其中，胡楼村：共19条道路，在原有路面上铺设12厘米厚C25水泥混凝土，总长1057米，宽3米，面积2973平方米，2、路楼村：建设2条道路，总长1453米，宽2-6米，面积8704平方米，其中村南东西大街长730米，宽4米，5厘米厚沥青混凝土；村北东西大街长723米，两边各加宽1米，浇筑15厘米厚C25水泥混凝土，加宽后宽6米，铺设5厘米厚沥青混凝土。3、吕庄村：建设1条道路，总长715米，宽3.5-4米，面积2659平方米，5厘米厚沥青混凝土。王家堂村:建设4条道路，总长1076米，宽3-4米，面积3803平方米。其中村北东西大路长457米，宽4米，18厘米厚C30水泥混凝土；村南东西路长236米，宽3.5米，15厘米厚C30水泥混凝土；村南北路长303米，宽3米，5厘米厚沥青混凝土；村北南北路长115米，宽3米，12厘米厚C25水泥混凝土。信庄村：东西大街长450米，宽6米，面积2700平方米，5厘米厚沥青混凝土。东石楼村：东西路长422米，宽3.5-4米，面积1634.5平方米，5厘米厚沥青混凝土。7、后李村东村：铺设3条道路，总长952米，宽3.5-4米，面积3510.5平方米。其中村北东西路长243米，宽4米，15厘米厚C25水泥混凝土；村南东西路长114米，宽4米，12厘米厚C25水泥混凝土；村南北路长600米，宽3.5米，5厘米厚沥青混凝土。后马口村：长231米，宽3-6米，总面积1386平方米，两边各加宽1.5米，浇筑18厘米厚C30水泥混凝土。扩建后宽6米，铺设5厘米厚沥青混凝土。9、草桥：长337米，宽4米，15厘米厚C30水泥混凝土。前沙河涯村：总长503米，宽2-6米，面积3202.9平方米。一段长146米两边各加宽1米，浇筑15厘米C30水泥混凝土，加宽后6米铺设5厘米厚沥青混凝土；另一段长357米，宽5.7米，铺设5厘米厚沥青混凝土。 | 项目总投入263.614475万元，其中2023年省级衔接资金254万元，镇级自筹资金9.614475万元。现已支出255.706041万元，其中省级衔接资金254万元，镇级自筹1.706041万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
12 | 郭仓镇村内道路建设项目 | 在原有硬化路面基础上，洒布乳化沥青粘层，重建5厘米厚沥青混凝土路面，1、夏庄村文明路及三条南北路铺设4米宽沥青混凝土路面4643.46米²。2、任仓村村委北东西街及村委向北南北路铺设6米宽沥青混凝土路面2885.075米²。3、苏村街及侯庄街铺设4.5米宽沥青混凝土路面2582.55米²。4、孙村村西富民路铺设5米宽沥青混凝土路面1597.8米²。5、徐堂村富民路及北大街铺设5米/5.81米宽，村委门口铺设3.5米宽沥青混凝土路面5435.4405米²。6、李官集村杨村顺达街铺设4米宽沥青混凝土路面742.2米²。7、增加道路：李官集村古槐街已完成工程签证，增加铺设路面长294.3米，宽5米，面积1474.5米²。6个村13条路总长3924.13米，宽4-6米，面积19361.0255米²。 | 项目总投入110.180756元，其中2023年省级衔接资金110万元，镇级自筹0.180756万元。现已支出106.875333万元,全部为省级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
13 | 杨店镇村内道路建设项目 | 杨店镇杨店村、曹营村、袁庄村内实施道路建设工程，修建道路长1455米，宽5-7米，共计8333.95平方米。各村具体建设情况如下：1、杨店村铺设18cm12%石灰土+15cmC25水泥混凝土路面长304米，宽6-7米，1862.84平方米，铺设hdpe400排水管长16米；2、曹营村铺设5cm沥青路面长671米，3482.16平方米。其中：曹营村东西路东段:长331米，宽5-6米，面积1729.61平方米；曹营村东西路西段:长340m，宽5-6m，面积1752.55平方米。3、袁庄村铺设5cm沥青路面长480米，2988.95平方米。其中：袁庄村南北一路：长127米，宽5-6米，面积751.77平方米；袁庄村东西路西段：长164米，宽6-7米，面积1144.27平方米；袁庄村南北二路：长189米，宽5-6米，面积1092.91平方米。 | 项目总投入79.854623万元，其中2023年市级衔接资金60万元，债权项目回收资金16万元，村级自筹资金3.854623万元，袁庄村自筹1.28万元，曹营村自筹1.28万元，杨店村自筹1.294623万元。现已支出77.458984万元，其中市级衔接资金60万元，债权项目回收资金16万元，袁庄村自筹1.28万元，曹营村自筹0.17948万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
14 | 军屯乡西四村内道路建设项目 | 在西四村（包括松山村、商集村两个自然村）实施村内道路建设工程，对村内部分道路实施硬化，总计长度7725米，宽3-5.3米，总计面积32763.26平方米。具体建设内容如下：松山村：共19条路，在原有路面上铺设12CM厚C25商品混凝土，总计长度4524.2米，宽3-5米，面积18586.92平方米。商集村：共16条路，道路总计长度共计3200.9米，面积共计14176.34平方米。南北中心街1条路在原有路面上铺设5CM厚沥青混凝土面层，长345米，宽5.2-5.3米，面积1827.01平方米。15条路在原有路面上铺设12CM厚商品混凝土，共计长度2855.9米，宽3-5.1米，面积12349.33平方米。 | 项目总投入235.518216万元，其中2023年省级衔接资金230万元，村级自筹资金5.518216万元。现已支出238.987847万元，其中省级衔接资金230万元，商集村自筹资金10.535177万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
15 | 军屯乡南陶村自来水管网改造项目 | 在南陶村实施村内自来水管网改造工程，实际铺设DN20水管3760米，DN25水管433米，DN50水管2259米，DN70水管142米，DN80水管510米，DN100水管897米，DN150水管388米，各类管道长度共计8389米（包括各类配套设施、开槽、管道槽回填及硬化等项目）。 | 项目总投入87.06112万元，其中2023年省级衔接资金70万元，村级自筹资金17.06112万元，现已支出84.449286万元，其中省级衔接资金230万元，南陶村自筹资金14.449286万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户饮水，改善生产生活条件
16 | 白石镇村内道路建设项目 | 在郑城村（包括前郑、后郑两个自然村）实施村内道路建设工程，对村内部分道路实施硬化，总计长度3930.3米，宽3.2-4.2米，总计面积14092.05平方米，铺设5cm厚沥青混凝土。具体建设内容如下：前郑村：共4条路，在原有路面上铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度1975.5米，宽3.6-4.0米，面积7558.65平方米。其中，前郑村1号路：长541米，宽3.6-4.0米，面积1958平方米；前郑村2号路：长535米，宽3.7-4.0米，面积2025平方米；前郑村3号路：长529米，宽3.9-4.0米，面积2101.8平方米；前郑村4号路：长370米，宽3.9-4.0米，面积1473.8平方米；后郑村：共5条路，在原有路面上铺设5cm厚沥青混凝土，总计长度1799.6米，宽3.2-4.2米，面积6533.4平方米。其中，后郑村1号路：长422米，宽4.0-4.2米，面积1746.9平方米；后郑村2号路：长179.6米，宽3.9-4.1米，面积716.2平方米；后郑村3号路：长152米，宽3.9-4.0米，面积602.3平方米；后郑村4号路：长516米，宽3.2-4.0米，面积1676.6平方米；后郑村5号路：长530米，宽3.2-4.0米，面积1791.4平方米。 | 项目总投入100.464314万元，其中100万元为2023年省级衔接资金，0.464314万元为村级自筹资金。现已支出97.450385万元，全部为省级衔接资金。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
17 | 义桥镇村内道路建设项目 | 义桥镇白家店村、东张村、孔家楼村、徐学庄村、西芦庄村5个村实施村内道路建设项目工程，修建村内道路共计6条，总长度3030米，总面积17300.3平方米。1.白家店村铺设16cm厚12%石灰土基层+16cm厚C30混凝土路面，东西一路长度389米，宽度6米，东西二路长253米，宽6米，南北三路长48米，宽5米，总长度690米，宽5-6米，总面积4092平方米；2.东张村拆除原5米宽沥青路面，铺设16cm厚12%石灰土基层+16cm厚C30混凝土路面，长度570米，宽6米，面积3420平方米；3.徐学庄村原3.5米宽沥青路面挖补加强、两侧用10cm级配碎石+16cm厚C30混凝土各加宽0.75米，铺设5cm厚沥青路面，长555米，宽5米，面积为2775平方米；4.孔家楼村将原3.5-4米宽沥青路面挖补、两侧用10cm级配碎石+16cm厚C30混凝土各加宽0.5米，铺设5cm厚沥青路面，总长度630米，宽度5米，面积3132.2平方米；5.西芦庄村将原沥青路面铣刨、挖补加强后，重建5cm厚沥青路面，长585米，宽6-8米，面积3881.1平方米。 | 该项目投资总额为179.287315万元，其中省级级衔接资金144万元，市级衔接资金35.2万元，镇级自筹资金0.087315万元。 现已支出173.908696万元，其中省级衔接资金144万元，市级衔接资金29.90896万元。 | 已实现，方便群众及脱贫户出行，改善生产生活条件
18 | 项目管理费 | 已全部用于项目审计工作。 | 项目总投资23万元，其中2023年市级衔接资金20万元，县级资金3万元 | 已用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出
19 | 公益性岗位补助项目 | 已全部用于公益性岗位的支出。 | 项目总投资245万元，其中2023年省级衔接资金245万元 | 已提高已脱贫继续享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围家庭人均收入
20 | 雨露计划 | 已全部用于2022年秋季计划和2023年春季雨露计划的发放。 | 项目总投资122万元，其中2023年省级衔接资金122万元 | 已对有子女在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策户和监测帮扶对象给予补助支持，减轻符合条件家庭子女的上学压力。
21 | 2023年苑庄镇现代种业科技示范园项目 | 建设1栋25056㎡智能连栋温室大棚及其配套设施。 | 项目总投资880.17038万元，其中2023年中央衔接资金330万元，自筹资金550.17038万元 | 暂未实现，预计每年可获得6%的收益