# 附件

# 《政府工作报告》重点工作三季度进展情况表

| 序号 | 具体任务与要求 | 进展情况 | 牵头单位 | 牵头领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坚持“产业立县、制造强县”战略不动摇，大力实施“五个倍增”计划，健全完善“链长制”工作机制，县级领导牵头补链延链强链，确保新增规上工业企业25家，制造业增加值占GDP比重突破33%。 | 印发《汶上县生产性服务业倍增行动方案》，充分发挥指挥部统筹牵头作用，围绕金融、社零、规上服务业等重点行业，加强运行监测分析。1-8月份（错月），全县实现生产性服务业营收（销售额）42.4亿元，其中，全县55家规上服务业实现营收13.1亿元、增长7.9%，增幅居全市第10位。 | 县发改局 县科技局 县工信局 县商务局 | 李 红 葛 虎 刘海韵 |
| 2 | 高端装备产业紧盯工程机械、汽车零部件等领域，积极对接山能、山推、徐工等头部企业，服务推进13个项目实施、11个项目投产达效、12个企业增资扩产，推动产业向“两个百亿级”迈进。 | 目前省级重点项目共14个（半年调整后项目由13个增加为14个）、项目个数居全市第2位，其中省重大项目3个，省绿色低碳高质量发展项目11个，总投资139.2亿元，年计划投资39亿元。前三季度，省级重点项目投资完成率达96.5%、居全市第4位。 | 县发改局 县工信局 县投促中心 | 李 红 葛 虎 刘海韵 |
| 3 | 绿色化工产业聚焦盐化工、精细化工、化工新材料融合发展，强化“吃氯加氢”产业协同，重点推进8个新开工项目，不断做强锂电材料、电子特气等产业链条，加快打造百亿级产业集群。 | 我县绿色化工产业发展态势良好，聚焦盐化工、精细化工与化工新材料融合，“吃氯加氢”产业协同稳步推进。重点推进的8个新开工项目中，济宁长胜新材料10万吨/年重质苯深加工项目主装置区及其它七个建筑单体、循环水池、雨水池等已开工建设，正在有序推进。 | 县发改局 县工信局 县经开区 | 李 红 葛 虎 |
| 5 | 坚持高端化、智能化、绿色化，推进煤炭清洁高效利用，深化绿色矿山创建，推动资源产业蝶变升级。 | 市能源局下发《关于调度非煤电行业耗煤企业2024年度煤炭清洁高效利用水平和煤炭消费数据有关情况的通知》，聘请济南市工程咨询院对全市非煤电行业耗煤企业2024年度煤炭清洁高效利用水平进行考核，目前，我县涉及企业已上报有关证明材料。 | 县发改局 县自然资源和规划局 县粮储中心 县石材产业服务中心 | 李 红 赵红雨 |
| 7 | 培育壮大新兴产业。实施四大类14个重点项目，推动新一代信息技术、新能源、新材料、新医药等产业集聚壮大，前瞻布局未来产业、低空经济等新赛道，力争“十强”产业增加值增长8%。 | 1.上半年，我县高端装备增加值完成3.2亿元，增长1.3%、居全市第10位；高端化工增加值完成3.2亿元，增长1.2%、居全市第10位；新能源新材料增加值完成2.9亿元，增长15.7%、居全市第5位；现代轻工纺织增加值完成4.3亿元，增长15.1%、居全市第3位；文化产业增加值完成6.54亿元，增长5%、居全市第8位；旅游产业增加值完成11.49亿元，增长6.9%、居全市第9位；医养健康产业增加值完成10.14亿元，增长5.2%、居全市第7位；现代金融服务业增加值完成7.88亿元，增长15.8%、居全市第1位。 2.坚持创新驱动发展战略。今年以来，新增爱特蓝、万生环保2家市级企业技术中心，精准指导新风光电子的2个省级工程研究中心顺利通过评价，以新质生产力推动产业集聚壮大。 3.抢抓“两重两新”政策机遇期。精准指导新风光电子“电子产业园区车间智能制造技术改造项目”、中银电化“设备节能增效更新和安全智能化综合改造项目”申报超长期特别国债，真金白银支持县域高质量发展。 4.加快建立低空经济产业图谱。会同工信、交通、中都街道等部门单位，全面调研梳理汶上县“空天地网一体化城市智治模式”等低空经济应用场景、基础设施规划建设情况，抢抓低空经济发展新赛道。 | 县发改局 县工信局 | 李 红 葛 虎 |
| 9 | 加快发展现代服务业。实施服务业攀登进阶行动，紧盯租赁商务、文化娱乐等5个核算行业25家重点企业，精准挖潜营收增长点，确保规上服务业营收增长15%，提升服务业贡献度。 | 一是聚焦部门协同。联合统计等行业部门，重点关注各项核算指标，对涉及核算的33家规上服务业企业、78家工资抽样单位，尤其是开元控股、虎威劳务等重点服务业企业，逐一明确领导包保，细化举措，确保应统尽统。 二是强化运行监测。会同卫健等行业牵头部门，“一业一策”，对逐月增速回落的核算基础指标，找准短板差距，明确补短措施，切实攻坚提升。上半年，全县现代服务业增加值总量31.47亿元，增速6.9%、居全市第6位，贡献率4.4%、居全市第8位，综合排名居全市第8位。 | 县发改局 | 李 红 |
| 10 | 坚持生活、生产“双向发力”，用足用好省级引导资金，集中突破生产性服务业，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，填补居民服务等4个行业空白，新增服务业纳统企业70家，确保服务业增加值增长7%以上。 | 实施企业矩阵培育，梳理昌泰供应链、众联（济宁）人力资源、山东环创垃圾清运等“准四上”“种子”“幼苗”企业名单64家，组织昌泰供应链、山东环创垃圾清运2家服务业企业做好纳统材料准备工作，1-9月份，全县新增规上服务业企业7家，形成新的服务业增长点。 圣泽中学校区扩建项目获得新增纳统企业项目补助100万元，宝相里文旅综合体、韵丰数字物流园两个项目各获得省服务业项目引导资金100万元；联民综合体项目已上报省发改委，拟争取资金200万元。 | 县发改局 县商务局 | 李 红 刘海韵 |
| 11 | 坚持“两个毫不动摇”，全面构建亲清新型政商关系，让民营企业在汶上发展得好、充分被尊重。 | 我县积极落实“两个毫不动摇”，全力构建亲清新型政商关系，致力于为民营企业营造优良发展环境。开展妨碍民营企业发展政策措施专项清理工作，破除市场竞争障碍。健全政企常态化交流和县级领导联系重点企业机制，为企业解决融资、用地、招工等难题。1-9月份民间投资占比78.1%、列全市第4位，综合排名居全市第5位。 | 县发改局 县行政审批服务局 | 李 红 |
| 12 | 深入实施培育壮大市场主体三年行动，新增省级以上专精特新、单项冠军企业20家，“四上”企业100家。 | 及时梳理、跟踪64家“准四上”、“幼苗”、“种子”企业，联合主管部门动态筛选培育，充实年度一二批企业纳统储备库。完善“结对”帮扶机制，对环创垃圾清运、昌泰供应链管理、众联（济宁）人力资源、捷顺物业服务、济宁聚实现电子商务有限公司等11家拟纳统规上服务业企业，针对性培育入库，弥补软件和信息技术空白，形成新的支撑。 | 县发改局 县工信局 县住建局 县商务局 县住房保障中心 | 李 红 赵红雨 葛 虎 刘海韵 |
| 14 | 倡树“有呼必应、无事不扰”理念，高效落实上级纾困惠企、减税降费政策措施，健全政企常态化交流和县级领导联系重点企业机制，用好企业诉求“接诉即办”平台、企业家会客厅等渠道，实打实帮助企业解决融资、用地、招工等实际问题，全面提升服务企业效能。 | 1.2025年8月28日，成功举办“汶水之上 有法帮你”法治论坛第五期—“仲裁赋能综治 护航县区高质量发展”暨民营经济促进法巡回宣讲活动。活动由多部门联合主办，吸引了县直相关部门、各乡镇街道相关工作负责人、律师、法律服务工作者、企业负责人等参与 。济宁仲裁委员会仲裁员结合企业经营案例，对《民营经济促进法》进行了深入宣讲，讲解了法律如何为民营经济发展保驾护航，为企业合规经营、权益保护提供了实用指导。 2.我县围绕民营经济高质量发展目标，多维度发力推动工作落地见效。以“摸实情、解难题、促发展”为导向，常态化开展企业走访调研工作。一方面，聚焦重点产业与薄弱环节，开展专项走访，覆盖纺织服装、电子制造等主导产业及中小微企业，通过与企业负责人面对面座谈、实地查看生产车间，详细了解企业生产经营状况、订单履约情况及发展规划，累计收集企业反映的原材料采购、用工招聘、政策申报等各类问题。建立健全惠企政策“直达快享”工作协调推进机制，开展财政资金奖补惠企政策摸底排查工作，努力打通“鲁惠通”线上政策兑现渠道，组织惠企政策“直达快享”改革试点培训2次，为38个政策兑现部门配置平台操作账号。深入开展“送政策上门”活动，面向600余家规上及重点规下企业发放省政府2025年惠企政策文本，分行业逐级开展辅导培训，提高政策覆盖面、知晓率。 | 县发改局 县工信局 县行政审批服务局 | 李 红 葛 虎 |
| 20 | 奋力向前推项目。坚持“要素跟着项目走、服务跟着项目转”，健全项目全周期推进机制，抓实落地开工、建设推进、服务保障等关键环节，实施重点项目89个、总投资425亿元，力争全年开工50个、竣工30个。 | 县发改局全力推进项目建设，积极协调各部门，确保项目建设不断档，及时召开重点项目进展情况调度推进会，县委书记李强出席会议并讲话。金成工业园项目、苏立科技智能家电制造项目、北骏重工智能制造基地项目、中广核风力发电项目等4个项目已进入收尾和验收阶段，有望四季度竣工投产。 | 县发改局 | 李 红 |
| 21 | 聚力向上争项目。抢抓政策机遇，紧盯超长期国债、中央预算内资金、专项债券，科学编制“十五五”规划，谋划储备一批政策性资金项目，力争入选省市重点项目30个、争取上级资金增长10%，全力争创省级县域经济高质量发展差异化评价先进县。 | 1.目前省级重点项目共14个（半年调整后项目由13个增加为14个）、项目个数居全市第2位，其中省重大项目3个，省绿色低碳高质量发展项目11个，总投资139.2亿元，年计划投资39亿元。 2.围绕“两债一资金”，成立项目谋划专班，精研细谋、主动出击，前三季度，全县对上争取综合成绩居全市第3位，其中，争政策项目95个、居全市第3位；争资金总量22.07亿元、居全市第7位，争资金总量同比增长3%、居全市第6位；争亮点成效3个，居全市第1位。 3.有序推进“十五五”规划编制，目前已形成初稿，下步按程序征求意见、专家论证，提请县政府常务会议和县委常委会研究，最后提交县“两会”审议。 | 县发改局 县财政局 | 李 红 |
| 23 | 深入推进消费品以旧换新，办好“惠享汶上消费年”系列活动，完善城乡配送网络，更好推动工业品下乡、农产品进城，持续释放消费需求。 | 1.2025年我县2个项目获批“两新”领域超长期特别国债资金支持，2025年已下达资金1935万元； 2.做好大规模设备更新和消费品以旧换新政策宣传，扩大社会参与面。同时，摸排我县设备更新项目，指导项目单位做好项目谋划和储备工作。 | 县发改局 县交通运输局 县商务局 | 李 红 赵红雨 刘海韵 |
| 26 | 深入实施“电化行动·低碳济宁”行动，加快推进智能充电基础设施项目建设，公共充电桩达到1600个，确保新能源汽车新车市场渗透率、保有量“双增长”。 | 持续优化全县充电基础设施建设，2025年以来，全县新建31处充电站、287个充电桩，新建任务完成率130.45%，保有量达1513个充电桩，保有量任务完成率102.23%，成功入选2025年全国县域充换电设施补短板试点县、全市唯一。 | 县发改局 县商务局 | 李 红 刘海韵 |
| 32 | 打造一流市场环境。积极服务和融入全国统一大市场建设，统筹好有效市场和有为政府的关系，严格落实公平竞争审查机制，深化社会信用体系建设，推进包容审慎柔性执法，构建既“放得活”又“管得住”的经济秩序。 | 1.扎实开展自查自纠工作。县发改局会同汶上县市场监管局印发了《关于扎实做好国办督查通报“全国统一大市场建设”方面问题整改和自查自纠工作的通知》，要求各相关部门单位在自查自纠工作中坚持问题导向，特别是通报问题中涉及的行业，细查细究，举一反三，及时优化调整相关政策和落实举措，将全国统一大市场走深走实。截止目前，未发现有违全国统一大市场建设的情形。 2.部署开展重点领域有违全国统一市场建设文件清理规范工作。县发改局联合县司法局印发了《关于清理规范全县工程建设招标投标领域有关规定的通知》，要求县有关部门对截至2025年7月31日现行有效的全县工程建设招标投标领域有关规范性文件及其他政策文件进行全面排查，共计排查废止文件2件，正在按程序和权限作出处理。 | 县发改局 县市场监管局 | 李 红 乔 明 |
| 45 | 统筹乡村基础设施和公共服务布局，扎实推进乡村建设，铺设供水管网77.8公里，提高公共充电站乡村覆盖率，建设农村公路50公里，争创全国“四好农村路”示范县。 | 2025年，市定我县充电基础设施建设任务目标：新建充电桩保底220个，冲刺300个；保有量保底1480个，冲刺1550个。截至目前，全县2025年新建31处充电站、287个充电桩，新建任务完成率130.45%，保有量达1513个充电桩，保有量任务完成率102.23%，已实现充电基础设施“乡乡全覆盖”。 | 县发改局 县交通运输局 县水务局 | 李 红 赵红雨 刘海韵 |
| 51 | 统筹城乡融合与区域协调发展，确保城镇化率达到60%以上。 | 1.8月22日，召开常住人口城镇化率及提高幅度指标解读会议，对各镇街分管负责同志进行业务培训，帮助各镇街精准把握常住人口城镇化率及提高幅度指标内涵及统计口径。 2.联合县统计局、各镇街进一步梳理潜力村居名单，采取天地图研判、现场踏勘等方式，实地摸排可转化为城镇属性的潜力村居2个（郭仓镇夏庄村、徐堂村），涉及人口2573人。 | 县发改局 县规划事务中心 | 李 红 赵红雨 |
| 71 | 培育绿色产业。实施10个重点节能改造项目，协同推进化工、建材等行业用能绿色低碳转型，确保完成单位GDP能耗下降、煤炭消费压减市定目标，开发区争创零碳园区。 | 1.指导阳城电厂#2机组背压改造项目申报2025年第三批节能降碳专项中央预算内投资，目前已通过国家发改委审核，获批资金1730万元，拟于近期下达投资计划；指导中银电化设备节能增效更新和安全智能化综合改造项目申报2026年工业重点领域设备更新超长期特别国债，目前已到省级层面审核阶段。积极发动县经济开发区根据园区资源禀赋情况申报省级零碳园区，并探索以“园中园”形式发展零碳园区的新路径，推动我县相关工作取得进展。 2.2025年市定我县单位GDP能耗2021-2025年刚性下降目标16.1%，目前我县上半年单位GDP能耗下降实际完成值7.84%，并列全市第1位。2025年，在扣除并网机组耗煤、原料用煤和煤矸石消费量后，我县考核范围内无煤炭消费压减任务。 | 县发改局 县经开区 | 李 红 葛 虎 |
| 72 | 发展绿色经济。深入推进省级能源绿色低碳转型和“千乡万村驭风行动”试点建设，加快实施中广核20.5万千瓦集中式和10万千瓦分散式风电项目，力争新能源和可再生能源装机增加20万千瓦以上、占比达到76%。 | 1.中广核20.5万千瓦集中式风电项目中33台风机已完成5台风机基础浇筑工作和12台灌注桩的成孔浇筑工作，正在施工的灌注桩2个，正在进行3台基础钢筋绑扎、4台基础开挖，预计11月中旬第一台风机吊装。升压站土建施工工程完成50%，已完成围墙修筑、生产楼、综合楼和35kV配电楼预制桩施工，生产楼、综合楼35kV配电楼基础混凝土浇筑完成，主变、GIS设备预制桩完成施工，预计11月底完成升压站主体封顶。 2.“千乡万村驭风行动”10万千瓦风电项目获批省级试点，正在办理用地预审。 3.截至目前，全县新能源和可再生能源装机达到53.17万千瓦，中新能源和可再生能源装机占比已达到71.68%。 | 县发改局 | 李 红 |