县综合行政执法局单位落实2021年政府工作报告第二季度工作进展、取得成效、后续措施

| 序号 | 任务目标 | 工作进展及取得成效 | 后续措施 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 实施城市“亮化”工程，扮靓中都夜景。 | 对城区各楼宇亮化进行了安排部署，通知楼宇所属单位在“七一”前后开启亮灯（每晚7：30至9：00），有播放条件的可播放《我爱你中国》轻音乐。全方位扮靓了城市夜景，营造良好的建党100周年氛围。 | 持续推进城区亮化，部署重大节日亮化工作，营造城区温馨祥和的城市氛围。 | 综合行政执法局 |
| 46 | 完善数字化城管平台功能，建立地下管网电子档案，加快建设智慧城市。巩固国家卫生县城创建成果，推进市容环境综合整治，抓好背街小巷环境治理，建立“无缝隙、全覆盖”环卫保洁制度，新建公厕5座、垃圾转运站2座，让城市更洁净。 | 将渣土车运行管理、数字环卫智能管理系统、城区路灯照明监控系统接入数字化城管平台，推广使用“城管通”执法系统，目前，平台运行良好。 常态化开展“门前三包”专项管理行动，重点整治对城区临街商铺至路沿石（绿化带）范围内的薄弱区域。督促临街商铺落实“门前三包”责任制，对不落实门前卫生标准的行为进行整治。持续开展裸土治理及“千树见绿”行动。 环卫保洁相关制度正在细化实施方案。积极开展城区主次干道“以克论净”深度保洁。并持续开展全方位、立体式“洗城”行动，采用抑尘雾炮车对城区进行高空喷淋作业。对人行道地板砖、护栏设施、路沿石等城市家具，采用人工手持高压水枪进行冲洗，去除盲道、路沿石、路面砖缝隙间积存尘土。环卫公厕及垃圾中转站建设已通过财政评审和专家论证，正进行招投标程序，发布采购意向。 | 持续推广使用“城管通”执法系统，完善数字化平台功能；持续推进市容环境综合整治，深入开展“门前三包”专项整治行动，做好街头小广告、小区门口阻车桩的专项清理整治工作；建立全方位、立体化环卫保洁制度，城区29条道路达到“见湿不见干、常湿不见水”的保洁效果；环卫公厕及垃圾中转站建设已确定施工单位，即将开工建设。 | 综合行政执法局 |
| 47 | 开展城市交通持续整治，全面攻坚“三小车辆”整治问题，优化公交线路，合理配置停车位，有效改善城区交通秩序，让城市更畅通。 | 根据我局承担的职责，广泛宣传，耐心劝说、及时提醒乱停放非机动车辆的市民，并通过微信公众号、电子信息屏等方式，引导居民自觉遵守相关规定；在学校、居民小区周边划设非机动车停车位用于规范停放秩序，已画设停车位8000平方米；前往外地考察学习“三小车辆”整治经验；积极做好非机动车乱停乱放的整治工作。 | 根据我局承担的职责，广泛宣传，耐心劝说、及时提醒乱停放非机动车辆的市民，并通过微信公众号、电子信息屏等方式，引导居民自觉遵守相关规定；在学校、居民小区周边划设非机动车停车位用于规范停放秩序，已画设停车位8000平方米；前往外地考察学习“三小车辆”整治经验；积极做好非机动车乱停乱放的整治工作。 | 公安局、交通运输局、综合行政执法局 |
| 65 | 规范危险废弃物管理，提升固体废弃物综合利用，确保圣泽环保科技发电项目投入运营。 | 圣泽环保科技发电项目已投入运行。 | 无 | 市生态环境局汶上分局、县综合行政执法局 |

【填写注意】此处序号与汶政办字〔2021〕1号文件对应，不能私自编号，行数多增少减，不能出现空白行；进展情况按照政务督查第11期、政务督查第21期进行录入