## Sheet1
政府采购各环节时间节点
采购方式 |  |  | 公开招标 | 邀请招标 | 竞争性谈判 | 询价 | 竞争性磋商 | 单一来源采购
适用范围 |  |  | 货物/工程/服务 | 货物/服务 | 货物/工程/服务 | 货物 | 货物/工程/服务 | 货物/工程/服务
实质性响应的投标人数量 |  |  | ≥3 | ≥3 | ≥3（公开招标后转竞争性谈判可2家） | ≥3 | ≥3（政府购买服务、竞争不充分项目可2家） | 1
序号 | 事项 | 相对时间点 | 时间要求
1 | 提交投标文件/首次响应文件截止时间 | 自招标件/竞争性谈判文件/磋商文件/询价通知书发出之日起 | ≥20日 | ≥20日 | ≥3个工作日 | ≥3个工作日 | ≥10日 | /
| 招标文件/磋商文件发售期限 | 自开始之日起 | ≥5个工作日 | ≥5个工作日 | / | / | ≥5个工作日 | /
| 招标公告/资格预审公告/竞争性谈判公告/竞争性磋商公告/询价公告公告期限、单一来源（达到公开招标数额标准）审核前公示期限 | 自发布之日起 | 5个工作日 | 5个工作日 | 3个工作日 | 3个工作日 | 3个工作日 | ≥5个工作日
2 | 澄清或者修改招标文件（内容可能影响投标文件编制）发布更正公告 | 提交投标文件截止时间前（或提交首次响应文件截止之日前） | ≥15日 | ≥15日 | ≥3个工作日 | ≥3个工作日 | ≥5日 | /
3 | 评审报告送交采购人 | 自评审结束之日起 | ≤2个工作日
4 | 采购人确认中标或成交供应商 | 自收到评审报告之日起 | ≤1个工作日
5 | 公告中标、成交结果（发出中标、成交通知书）及中标、成交公告 | 自中标、成交供应商确定之日起 | ≤1个工作日
| 中标、成交结果公告期限 | 公告发布之日起 | 1个工作日
6 | 退未中标单位保证金 | 自中标通知书发出之日起 | ≤5个工作日 |  |  |  |  | /
| 退中标单位保证金 | 自政府采购合同签订之日起
7 | 签订政府采购合同 | 中标、成交通知书发出之日起 | ≤10个工作日
| 政府采购合同公告 | 合同签订之日起 | ≤2个工作日
| 合同副本备案（报同级政府采购监督管理部门和有关部门） | 合同签订之日起 | ≤7个工作日
8 | 验收结果公告 | 验收结束之日起 | ≤2个工作日（仅公共服务项目，还应当就确定采购需求在指定媒体上征求社会公众的意见）
9 | 采购文件保存期限 | 从采购结束之日起 | ≥15年
10 | 供应商依法提出询问 | / | /
| 答复询问 | 供应商依法提出的询问之日起 | ≤3个工作日
| 供应商以书面形式提出质疑 | 知道或者应知知其权益受到损害之日起（收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日/各采购程序环节结束之日/中标或者成交结果公告期限届满之日） | ≤7个工作日
| 答复质疑 | 收到供应商的书面质疑后 | ≤7个工作日
| 质疑供应商向同级政府采购监督管理部门投诉 | 质疑答复期满后 | ≤15个工作日
| 政府采购监督管理部门处理投诉 | 收到投诉后 | ≤30个工作日
| 暂停签订合同，已经签订合同中止履行 | 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的 | /