附件1

2022年县政府民生实事项目1—3月份进展情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 当前进展情况 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 惠民就业创业提质工程 | 实现城镇新增就业2400人以上，完成职业技能培训6000人，失业人员再就业1100人，就业困难人员就业200人，发放创业担保贷款9000万元，扶持创业400人，推动就业创业工作提质增效。 | 累计实现城镇新增就业536人，完成职业技能培训1086人，失业人员再就业257人，就业困难人员就业86人，发放创业担保贷款2703万元，扶持创业159人，推动就业创业工作提质增效。 | 县人力资源和社会保障局 |

附件3

# 2022年市政府“民生实事”项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 内容概述 | 实施内容及工作目标 | 目前进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 实施就业保障能力提升行动 | 实施城乡公益性岗位扩容提质行动。 | 实施“城乡公益性岗位扩容提质行动”，设置公共管理类、公共服务类、社会事业类、设施维护类、社会治理类、县乡道路保洁等岗位，吸纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员就业。年内计划开发城乡公益性岗位3.44万个，其中城镇公益性岗位0.64万个、乡村公益性岗位2.8万个。 | ①我县承担市级任务指标为：城镇公益性岗位333个，乡村公益性岗位2600个。 | 县人力资源社会保障局 |
|  |  |  |  | ②目前我县进展情况为：目前各镇街开发乡村公益性岗位 2630个，城镇公益性岗位333个，岗位招聘计划已全部进行公告。招聘工作已处于报名审核阶段末期，目前已受理报名人员2400余人，现正对人员信息进行县乡两级审核。意外伤害商业保险已走完招标程序，已与保险公司签订合作协议，现已完成岗前培训90人，意外险缴纳90人。 |  |