## CCJC
JG05 | 抽查检查结果信息 | [6 empty] | 抽查
检查
序号 | 企业（机构）名称 | 统一社会信用代码/注册号 | *检查实施机关 | *抽查检查类型（从下拉框中选择） | *抽查检查日期 | *抽查检查结果 | *抽查任务名称
1 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 913708307731689803 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.08.14 | 理想花园项目： 问题：1、施工现场混乱；2、基坑护坡局部坍塌；3、脚手架搭设不规范；4、施工用电不规范；5、基坑防护部分缺失’6、施工道路泥土较多；7、项目经理未在岗履职。 结果：已整改 | 日常检查
2 | 山东佛苑建设工程有限公司 | 913708307871609716 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.08.24 | 万隆国际商城二期项目： 问题：1、施工现场土方开挖未配备雾炮；2、5#楼商业裙房外加剪刀撑搭接与施工方案不符，个别部位与外架相连，5#楼外架小横杆位置连接点不足，内模架斜支撑少；3、卸料平台无施工方案及计算书；4、深基坑施工支护未经验收；5、施工吊篮未履行备案登记手续；6、悬挑架卸荷钢丝绳吊环不符合要求，应为圆钢，个别悬挑梁锚固未单螺母；7、临时用电配电箱处杂物较多；8、现场物料堆放较乱；9各楼层缺少消防设施。 结果：已整改 | 日常检查
3 | 山东中都建设工程有限公司 | 91370830MA3C6CHE18 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.08.24 | 尚城雅居项目： 问题：1、脚手架搭设不规范；2、悬挑架卸荷钢丝绳未及时加设，吊点不规范；3、电梯井防护门未固定；4、施工用电不规范；5、卸料平台搭设不规范；6、专项方案缺少审批表；7、施工现场混乱；8、消防设施缺失，灭火器欠压。 结果：已整改 | 日常检查
4 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 913708307731689803 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.08.24 | 西和新城项目： 问题：1、施工现场混乱；2、安全通道搭设不规范；3、配电盘防护棚破损严重；4、施工吊篮未使用情况未落地；5、部分裸土未覆盖；6、施工道路积尘现象严重未及时保洁；7、建筑垃圾未及时清理；8、项目经理、监理未在岗履职；9、内业资料不齐全。 结果：已整改
5 | 济宁市立国建筑安装集团有限公司 | 9137083059360487X5 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2020.08.25 | 经典院子项目： 问题：1、施工现场混乱；2、脚手架搭设不规范；3、施工用电不规范；4、临边防护缺失；5、物料码放不整齐；6、建筑垃圾未及时清理；7剪刀撑搭设不规范、密目网不达标；8、内模架支撑缺少板底、梁底横向水平杆；9、顶板浇筑商砼前，模板内垃圾清理不干净；10、筏板独立柱基础弯锚钢筋不应采用焊接；11、临时用电采用四芯电缆与专项方案不相符，个别开关箱未接保护零线；12、后浇带独立支撑拆除；13、混凝土试块同养数量少，标识不全。 结果：已整改 | 日常检查
6 | 汶上县顺安建筑安装有限公司 | 913708307731689803 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.09.02 | 书香雅居项目： 问题：1、未按规范搭设脚手架，未随主体施工同部搭设。2.施工现场配电盘损坏3.加工区缺少防护棚。 结果：已整改 | 日常检查
7 | 汶上县圣源建筑工程有限公司 | 91370830575493467T | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.09.10 | 中都社会福利中心项目： 问题：1.未按规范搭设脚手架，密目网破损严重2.未搭设电梯井立面防护3.部分裸土未覆盖4.建筑垃圾未及时清理、覆盖5.施工道路积尘严重，未及时清理。 结果：已整改 | 日常检查
8 | 玮城有限公司 | 913708307346950670 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.08.04 | 中玮新城项目： 问题：1.卸料平台未按规范进行搭设2.安全通道搭设不规范3.临时用电不规范，存在私拉乱接现象4.车库基坑未做支护。 结果：已整改 | 日常检查
9 | 山东崇奥建设集团 | 91370830MA3DG8M97F | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.08.04 | 现代公馆北区项目： 问题：1.塔吊基础积水未及时排除2.施工现场车库临边无防护措施3.脚手架底部未满铺4.施工现场工人未正确佩戴安全帽5.现场未出具塔吊维保记录6.现场未见工人班前教育记录。 结果：已整改 | 日常检查
10 | 山东启恒建设工程有限公司 | 91370830773173640H | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.07.05 | 第二人民医院项目： 问题：1.项目经理、安全员未在岗履职2.临时用电混乱，存在私拉乱接现象，不符合一机一闸一漏保措施规定3.未开展安全生产教育培训，现场未提供安全技术交底、施工方案，未开展安全生产班前教育4、吊篮施工人员未佩戴安全绳。 结果：已整改 | 日常检查
11 | 济宁市立国建筑安装集团有限公司 | 9137083059360487X5 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.11.22 | 幸福公馆项目： 问题：1.未建立公司级隐患排查治理台账;2.未完善并落实职工隐患排查奖励制度;3.进行应急救援演练后未进行评估、总结、整改4.安全风险防控机制不健全，安全风险评估和危害辨识不到位;5.安全教育培训计划未明确培训时问、目的、参加人员、授课人等信息，未分层次、分类别、分岗位制定;三级安全教育培训未按照"一人一档"归集存档6.安全教育培训经费提取和使用记录。 结果：已整改 | 日常检查
12 | 山东兖州建设总公司 | 913708827544750617 | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.10.04 | 中农批二期项目： 问题：1.施工现场工人未正确佩戴安全帽2.塔吊未办理使用登记手续3.施工现场电缆未采取保护措施4.塔吊未设置周边防护措施5.加工区未设置防护棚 结果：已整改 | 日常检查
13 | 山东华翔热力集团有限公司 | 91370830068702551F | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.09.24 | 华翔海棠园项目： 问题：1.2021年度安全生产培训计划不全面2.安全生产培训“一人一档”资料未及时归档。 结果：已整改 | 日常检查
14 | 汶上县圣源建筑工程有限公司 | 91370830575493467T | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.09.15 | 东门小学回迁片区项目： 问题：1.应急预案主要负责人未签发，未向从业人员公布，预案无修订时间2.应急演练未进行总结，评估内容过于简单3.未对危险作业进行有效管理，作业管理制度不健全。 结果：已整改 | 日常检查
15 | 山东驿嘉集团有限公司 | 91370830672212217Q | 汶上县住房和城乡建设局 | 抽查 | 2021.06.25 | 康达社区二期项目： 问题：1.临时用电不规范，存在私拉乱接现象，不符合一机一闸一漏报措施规定2.基坑边坡未做支护3.部分工人未正确佩戴安全帽4.未提供安全生产主体责任清单5.项目经理、安全员未在岗履职6.未开展安全生产隐患排查 结果：已整改 | 日常检查
16
17
18
19
20
21
22
EXCEL导入模板下载
说明： 1、双击单元格填写或修改数据，带*为必填项； 2、单击“统一信用代码”或“注册号”或“企业名称”列，点击单元格右下角的放大镜可查找并定位企业； 3、选中某行，点击“新增行”按钮可增加一行；点击“删除行”按钮可删除选中行； 4、数据提交30分钟之后，将在“信用公示系统”的“其他部门信息”模块展示。