寅政发〔2025〕4号

寅寺镇人民政府

关于进一步优化全镇基础教育资源布局的

实施方案

为优化教育资源配置，全面提高教育质量和办学效益，依据《汶上县“强教兴县”五年赶超行动规划（2022—2026年）》文件精神，进一步优化全镇基础教育资源布局，促进教育优质均衡发展，加快教育强镇建设步伐。为确保工作有序推进，结合寅寺镇实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，坚持党对教育事业的全面领导，坚持教育优先发展战略，优化教育资源配置，全面提高教育投资效益和教育质量，努力提升基础教育水平，推动全镇基础教育事业均衡、持续、健康发展。

二、目标任务

2025年8月底前，将寅寺镇王楼小学、李村小学整合至寅寺镇中心小学，拴庄小学整合到何湾小学（根据家长和学生的意愿）。通过教育资源整合，确保基础教育发展要素配置更趋合理，发展活力进一步展现，教育机会更加公平，教育质量明显提高，镇域义务教育实现优质均衡发展，教育高质量发展体系加快形成。

三、责任分工

寅寺镇党委、政府对全镇教育资源整合工作负总责，切实做好整合前、中、后生源流动、资产管理、舆情处置、项目建设等全过程工作。对需要重点推进的难点、堵点问题，拉出清单，制定方案和计划，强力推进。

教体办负责师生调配、安置工作，保证师生安心工作、学习，对接县教体局做好人事、学籍、规划调整工作。

纪委负责做好教育资源整合过程的监督工作。

宣传办负责做好舆情管控与应对工作。

财政所负责资源整合有关资产产权划转、登记的监管工作。

信访办负责做好接待群众来信来访，配合教体办做好政策解释工作。

其他有关部门按照工作职责，共同做好教育资源整合工作。

四、撤并工作计划

2025年7月下旬，镇政府形成撤并方案，通过开展政策宣讲、走访、家长会、调查问卷、新学校开放日等活动进行宣传发动，取得群众支持；

2025年8月实施撤并，形成教师、学生分流名单和资产处置方案，确保8月底完成撤并工作。

五、校产及债权、债务问题

（一）王楼小学、李村小学撤销后，师生及学校资产原则上合并至寅寺镇中心小学，由中心小学办理相关接收手续；拴庄小学撤销后，师生及学校资产原则上合并至何湾小学，由何湾小学办理相关接收手续，原学校承担的辖区内义务教育教学责任由接收学校承担。人事变动由镇教体办报请教体局同意后，调整安排。

（二）寅寺镇王楼小学、拴庄小学土地、房屋等不动产由镇政府协调县教体局统一处置，相关不动产归寅寺镇人民政府规划使用。根据寅寺镇国土空间规划（2021—2035年），将原李村小学改建为寅寺镇中小学生劳动实践基地，由寅寺镇中心小学代管。

（三）债权问题：原学校对暂时不能收回的各种债权，要完善相关手续，理清债权关系。

六、工作措施

（一）加强组织领导。成立寅寺镇教育资源整合工作专班，镇党委、政府主要负责同志任组长，镇分管负责同志任副组长，有关部门主要负责同志任成员，负责各项工作的统筹、协调和实施。

（二）加大资金投入。镇党委、政府建立健全办学经费财政投入稳定增长机制，多渠道筹措教育发展资金，加大对上争取力度，鼓励和引导社会、企业捐资助学，妥善解决学生交通、就餐问题，为资源整合的平稳、有序进行提供有力的保障。

（三）优化宣传引导。强化政策宣传解读，通过发放明白纸、召开家长会、开展家访、组织家长现场参观等方式，认真做好家长思想工作，充分听取有关家长的意见建议，凝聚教育科学发展合力。

（四）强化机制保障。相关部门、管区（村）要按照责任分工，构建各司其职、紧密配合的工作格局，切实增强工作合力，确保工作目标如期高质量完成。

附件：寅寺镇教育资源整合工作专班人员名单

寅寺镇人民政府

2025年7月18日

附件

寅寺镇教育资源整合工作专班人员名单

组  长：张长伟  党委书记

姬广帅  党委副书记、镇长

副组长：张灿进  党委副书记

时益涛  党委委员、纪委书记

路  靖  党委委员

成  员：赵海亮  公共文化服务中心主任

付  阳  党政办公室主任

李振华  纪委副书记

任爱艳  财政所所长

程宗喜  信访办主任

林存俊  教体办主任

张延国  中心小学校长

高  峰  王楼小学校长

张  坤  李村小学校长

霍长勇  拴庄小学校长

王红军  林楼管区党总支书记

王传朋  王家楼村党支部书记

郭延磊  李村管区党总支书记

李争光  后李村东村党支部书记

刘  猛  后李村西村党支部书记

杜广吉  胡楼管区党总支书记

马宏刚  攒庄村党委书记

马上海  攒庄第二党支部书记

工作专班下设办公室，办公室设在教体办，林存俊同志兼任办公室主任，负责各项工作任务的具体落实，及时研究和解决工作中存在的困难和问题，确保工作扎实推进。