                2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价报告

2021年汶上县国有企业退休人员社会化

管理补助项目绩效评价报告

仁兴咨字〔2022〕1033号

委托单位：汶上县财政局
项目主管部门：汶上县人力资源和社会保障局

评价机构：济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）
2022年9月

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	李登军
	联系电话
	7286618

	地      址
	汶上县政务服务中心四楼D401
	邮    编
	272500

	项目起止时间
	2021年1月1日到2021年12月31日

	计划安排资金（万元）
	19.00
	实际到位资金（万元）
	13.25

	其中：中央资金
	
	其中：中央资金
	

	省级财政
	19.00
	省级财政
	13.25

	市级财政
	
	市级财政
	

	县级财政
	
	县级财政
	

	实际支出（万元）
	13.25

	二、项 目 绩 效 情 况

	项目绩效目标及实施计划完成情况
	预  期
	实  际

	
	对国有企业退休人员，及时足额发放养老金，提供好资格认证、档案管理等社会化服务。
	对国有企业退休人员，及时足额发放养老金，提供好资格认证、档案管理等社会化服务。

	2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	决策
14.00
项目立项

3.00
项目立项规范性

3.00
3.00
绩效目标
7.00
绩效目标合理性

3.00
3.00
绩效指标明确性

4.00
2.00
资金投入

4.00
预算编制科学性

2.00
2.00
资金分配合理性

2.00
2.00
过程

26.00
资金管理

1.00
资金到位率

2.00
0.00
预算执行率

2.00
2.00
资金使用合规性

6.00
1.00
组织实施

16.00
管理制度健全性
8.00
8.00
制度执行有效性

8.00
8.00
产出

35.00
项目产出

35.00
实际完成率

10.00
10.00
成本节约率

5.00
5.00
质量达标率

10.00
10.00
完成及时率

10.00
10.00
效益

25.00
项目效益

25.00
社会效益
10.00
8.00
可持续影响

5.00
5.00
社会公众或服务对象满意度

10.00
5.20
得分
84.20分
评价等级

良

三、评 价 人 员

姓  名
职  责

签  字

韩东亚
项目负责人

张秀明
质量复核
付坤鹏
项目经理

周永祥

项目经理
沈凤君
项目组成员

杨景梅

项目组成员

刘伟莹

项目组成员

填报人（签字）：                           

                                           年    月    日

评价组组长（签字）：

                                            年    月    日

评价单位负责人（签字并盖章）：

                                            年    月    日




目 录

- 1 -摘  要


- 1 -一、项目基本情况


- 1 -（一）项目立项


- 1 -（二）项目预算


- 1 -（三）项目计划实施内容


- 2 -（四）项目组织管理


- 2 -二、项目绩效目标


- 2 -（一）总体绩效目标


- 3 -（二）年度绩效目标


- 3 -三、评价基本情况


- 3 -（一）评价目的


- 3 -（二）评价对象与范围


- 4 -（三）评价依据


- 5 -（四）评价原则、评价方法


- 6 -（五）绩效评价指标体系


- 7 -（六）评分人员组成


- 9 -（七）绩效评价工作过程


- 12 -四、评价结论及分析


- 12 -（一）综合评价情况及结论。


- 12 -（二）绩效评价结果分析


- 13 -五、 绩效评价指标分析


- 13 -（一）项目决策情况


- 15 -（二） 项目过程情况


- 18 -（三）项目产出情况


- 19 -（四）项目效益情况


- 20 -六、取得的成效


- 21 -七、存在的问题及原因分析


- 21 -（一）绩效目标不够细化及可衡量


- 21 -（二）项目资金不匹配，使用不合理


- 22 -（三）服务对象满意度有待提升。


- 22 -八、有关建议


- 22 -（一）加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理。


- 22 -（二）完善项目管理制度，加强日常监督检查。


- 22 -（三）加强公开力度，提升服务对象满意度


- 23 -九、其他需要说明的问题




摘  要
为全面推进预算绩效管理，进一步增强项目财政支出责任和效率意识，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，汶上县财政局委托济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙），对汶上县人力资源和社会保障局2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目支出实施绩效评价。本次评价旨在通过对2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目资金支出的管理、使用及项目实施的效益情况，进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。提高财政资金配置效率和使用效益、提升管理效率和行政效能。

汶上县人力资源和社会保障局2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目认真履行职责，按照年初制定的绩效目标积极开展各项工作，规范执行项目预算，强化服务意识、提高工作效率，促进国有企业退休人员社会化管理可持续发展。

由注册会计师、中级会计师组成的绩效评价小组，核实重点项目支出专项业务活动，小组成员奔赴实施单位，查看现场，核对资金拨付、使用和监管情况。

2021年汶上县国有企业退休人员社会化

管理补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

2020年，为进一步深化国有企业改革，全面推进我县国有企业退休人员社会化管理工作，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）和市委办公室、市政府办公室印发《济宁市贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知（济室字〔2020〕3号）、《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》等文件要求进行立项。

（二）项目预算

2021年度项目财政预算资金计划19万元元，预计服务国有企业退休人员600名；实际拨付资金19万元，2021年服务国有企业退休人员共计641名。
（三）项目计划实施内容
组织指导各乡镇（街道）、社区办理好退休人员接收手续；研究制定退休人员社会化管理服务办法，完善各项社区退休人员管理工作制度；有效衔接各类社会保障的管理服务，提升管理服务水平；创新社区管理服务方式，研究出台完善社区管理服务功能的政策。

（四）项目组织管理
根据《关于印发〔济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）〕的通知》（济国资〔2020〕88号），和《汶上县贯彻落实〔关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〕的实施方案》的通知（汶室字〔2020〕2号），汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室印发的《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》，由县人社局负责指导做好社会保障、管理服务衔接、提升社区管理服务能力和水平、退休人员健康服务等工作。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实党中央、国务院决策部署，全面深化国有企业改革，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，平稳有序推进国有企业退休人员社会化管理工作，为国有企业公平参与市场竞争创造条件。立足退休人员法定权益保障和服务需求，着力提升管理服务能力和水平，实现统一管理，做好服务保障，增进社会和谐，确保国有企业退休人员管理服务有序移交、平稳过渡。

（二）年度绩效目标

集中力量将汶上县尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交乡镇（街道）和社区实行社会化管理。实行社会化管理后，国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。

三、评价基本情况

（一）评价目的

根据预算绩效管理要求，聚焦资金安排、使用、监管、成效等重点环节，对2021年度汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目资金绩效情况进行全面客观评价，评价项目的组织实施情况、产生效益及专项资金管理使用情况，查找资金管理使用中存在的问题，有针对性地提出完善加强管理、提高使用效益的意见建议，切实将工作落到实处。

（二）评价对象与范围

评价对象为2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目，资金共计19万元，项目覆盖范围：驻汶上县的中央、省属、市属国有企业退休人员；县属国有企业退休人员（包括已改制退出未实施社会化管理的县属国有企业退休人员）。

围绕预算资金的准确性、全面性，项目投入完成情况，资金投入、资金拨付、资金监管、资金使用、项目产出数量、质量及其成效等，评价项目相关单位是否按照专项经费管理使用办法，实行专账管理，规范审批程序，做到按时拨付、专款专用、有无改变开支标准、支出凭证是否真实合法有效、专项经费投入带来的效益等。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）

2.《关于印发<市级部门单位预算绩效管理办法>和<市对下转移支付绩效管理办法>的通知》（济政办字〔2019〕56 号）

3.关于转发财政部《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2 号）

4.济宁市财政局《关于进一步规范委托第三方机构参与预算绩效管理有关事项的通知》（济财绩〔2021〕5 号）

5.《关于印发<济宁市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（济财绩〔2020〕6 号）

7.汶上县委办公室、县政府办公室印发《汶上县贯彻落实<关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见>的实施方案》的通知（汶室字〔2020〕2号）

8.《关于印发〔济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法（试行）〕的通知》（济国资〔2020〕88号）

9.《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》

10.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

11.评价资金所涉及的资金管理办法、预算指标下达（调整）、与评价项目相关的工作计划总结、项目资料和预算批复、绩效目标申报表、自评表、会计凭证等财务预算资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价应当运用科学合理的方式方法，按照规范的程序实施，做到科学、公正、客观、真实。

（2）绩效相关。绩效评价应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价方法

（1）比较分析法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。结合汶上县国有企业退休人员社会化管理补助支出项目，考核项目的产出及实施效果；参照以前年度的实施效果，与本年度相比，比较历史与当期的情况；通过对项目的实施效果的综合对比，综合评价汶上县国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响汶上县国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷、抽样调查等对汶上县国有企业退休人员社会化管理补助支出资金投入项目资金效果进行评判，评价绩效目标实现程度。在评价项目的实施效果（社会效益、经济效益、群众满意度）时，主要采用公众问卷的方式收集信息，形成评价结论。

（4）询问查证法。指评价人员以口头或书面、正式或非正式会谈等方式，直接或间接了解评价对象的信息，从而形成初步判断的方法。

本次绩效评价从多层面、多维度进行综合分析，同时结合现场抽样核实和民意调查，评价该项工作的整体绩效，更有利于总结经验，发现问题，为进一步提高工作效果提供思路和依据。

（五）绩效评价指标体系

绩效评价小组对项目单位相关政策落实情况进行实地考评，根据评价体系各项指标完成情况进行赋分，对赋分结果进行汇总、分析后，形成绩效评价结论。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优、良、中和差四类等级。其中，90分（含90分）-100分为优，90-80分（含80分）为良，80-60分（含60分）为中，60分以下为差。

设置4个一级指标分别为：决策（14分）、过程（26分）、产出（35分）、效益（25分）；

7个二级指标分别为：项目立项（3分）、绩效目标（7分）、资金投入（4分）、资金管理（10分）、组织实施（16分）、项目产出（35分）、项目效益（25分）；

18个三级指标分别为：立项依据充分性（2分）、立项程序规范性（1分）、绩效目标合理性（3分）、绩效指标明确性（4分）、预算编制科学性（2分）、资金分配合理性（2分）、资金到位率（2分）、预算执行率（2分）、资金使用合规性（6分）、业务管理制度健全性（8分）、业务制度执行有效性（8分）、实际完成率（10分）、成本节约率（5分）、质量达标（10分）、完成及时率（10分）、社会效益（10分）、可持续影响（5分）、社会公众或服务对象满意度（10分）。

（六）评分人员组成

为开展绩效评价工作我们成立了评价小组，根据被评价单位的实际情况，合理分配具有多年工作经验的注册会计师对项目组织开展绩效评价工作，小组经理为注册会计师，对评价工作底稿进行汇总并及时向区财政局领导汇报，以确保绩效评价工作保质保量按时完成。具体岗位分工为：

1.项目总负责人由具有多年绩效评价经验的高级经济师/注册会计师担任，由具有注册会计师资格的人员负责审核，项目小组经理根据被评价单位的实际情况对本小组工作任务进行合理分配，并负责对收集资料的审核、工作底稿整理、列明问题清单及时向领导小组汇报评价工作进度、审查问题落实等情况，与被评价单位交换意见后形成初步评价结论，编制绩效评价报告及调研报告。

2.项目负责人被评价单位进行前期调研，通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，编制绩效评价工作方案、指标体系及社会调查方案；通过现场和非现场收集整理的资料，分析总结，撰写绩效评价正式报告及调研报告。

3.项目小组经理负责对被评价单位进行现场和非现场的资料收集工作，根据现场评价抽样范围，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价，辅助项目总负责人进行评价工作，实施现场评价；对收集整理的书面评价资料进行分析、总结，详列项目评价问题，实施书面评价，与被评价单位交换意见后，形成初步评价结论。

（七）绩效评价工作过程

本绩效评价工作实施步骤包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、质量控制与档案管理等环节和程序。

1、前期准备

（1）成立评价工作组。成立由具有专业胜任能力的相关专业人员组成的工作组，并报汶上县财政局审核。工作组具有注册会计师、中级会计职称，具有业务胜任能力，无相关利益关系且能保持工作组成员的稳定性。 

（2）开展前期调研。通过座谈、调研等方式，了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为编制评价实施方案奠定基础。 

（3）制定评价实施方案。在调研、了解评价项目相关单位基本情况的基础上，按照规定拟定评价实施方案。实施方案包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。 

（4）组织专家论证。专家组按照绩效评价有关要求，结合项目特点，从各项目绩效评价的思路和方法、指标设计、指标解释、现场调查样本选择等方面，进行评审论证，提出评审意见。评价组根据评审意见，结合评审会上指出的问题，对评价实施方案进行修改和完善。修改完善后，评价实施方案报汶上县财政局审核，同意后组织实施评价。

2、组织实施

（1）非现场评价。对收集的基础资料进行分类整理，并进行核实和全面分析，要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有项目预算资金。 

（2）现场评价。根据具体评价要求，现场评价范围实现全覆盖。现场评价的方法如下：

① 调研访谈。通过面对面访谈等方式听取项目实施单位关于项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、项目产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。

② 资料核查。通过查阅项目实施单位相关资料等方式，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

③ 实地勘察。对项目产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录（包括相关影像资料）。采集的评价数据和资料经被评价项目相关单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

④ 社会调查。对需要进行社会调查的项目，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施效果和利益相关方满意度。

⑤ 分析评价。第三方机构要以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

（3）梳理绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。 

（4）形成评价初步结论。对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论。 

（5）交换意见。根据工作底稿、评价指标体系、工作记录等情况，形成初步评价结论，与被评价单位充分交换意见。 
3、撰写与提交评价报告。

（1）撰写形成评价报告初稿。在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，按照规定格式撰写绩效评价报告。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题分析等，做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议具有针对性和可行性。 

（2）评价报告初稿论证。各评价组根据评审意见，结合评审会上指出的问题，对评价报告进行修改和完善，形成最终的绩效评价报告。

（3）提交评价报告。按照汶上县财政局的要求，按照合同约定时间提交评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及结论。
评价认为，该项目资金设立依据较为充分，项目在立项、绩效目标、制度制定与执行、实际完成、效益等方面较好，但在资金投入、资金管理等方面有待进一步提高，得分84.20分，评价等级为“良”。

表1. 2021年汶上县国有企业退休人员社会化管理补助项目评价得分情况表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	决策
	14.00
	12.00

	过程
	26.00
	19.00

	产出
	35.00
	35.00

	效益
	25.00
	18.20

	合计
	100.00
	84.20


（二）绩效评价结果分析
1.非现场评价情况分析
评价小组认真查阅了被评价项目单位提供的文件制度、实施方案、财务资料、工作总结等资料，分析情况如下：

项目立项认真贯彻了中央、省、市和汶上县关于国有企业退休人员社会化管理工作部署要求，2021年度目标任务清晰明确，编制了项目支出预算、项目支出绩效目标表。制度执行有效、项目档案基本完整、信息支撑到位。
2.现场评价情况分析

 通过现场查看项目实施情况，项目单位按工作流程接收国有企业退休人员档案，建立台账并准确登记接收的国有企业退休人员信息。

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项指标分值为14.00分，评价得分12.00分，得分率85.71%。具体包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性6个三级指标。

表2.决策指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	立项依据充分性
	2.00
	2.00

	立项程序规范性
	1.00
	1.00

	绩效目标合理性
	3.00
	3.00

	绩效指标明确性
	4.00
	2.00

	预算编制科学性
	2.00
	2.00

	资金分配合理性
	2.00
	2.00

	合计
	14.00
	12.00


（1）立项文件充分性   指标分值2.00分，评价得分2.00分。

根据党中央、国务院和省政府的决策部署，依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》（厅字〔2019〕19号）和中共山东省委办公厅、山东省人民政府办公厅《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）和市委办公室、市政府办公室印发《济宁市贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知（济室字〔2020〕3号）等相关文件规定而立项，立项程序规范完整，根据关于印发《济宁市国有企业退休人员社会化管理服务办法(试行)》的通知（济国资〔2020〕88 号）、《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》等相关文件规定而立项，项目立项文件相符。

（2）立项程序规范性    指标分值1.00分，评价得分1.00分。

本项目为延续项目，2021年项目实施单位按照省、市文件要求，结合部门职责和预算金额合理确定年度项目计划。项目申报、批复程序符合相关管理办法，项目立项与部门职责范围相符，立项程序规范。

（3）绩效目标合理性    指标分值3.00分，评价得分3.00分。

项目设有具体的绩效目标，绩效目标与政策相符，绩效目标与项目单位职责非密切相关，绩效目标与资金的匹配性及项目预期业绩水平符合正常的业绩水平。

（4）绩效指标明确性  指标分值4.00分，评价得分2.00分。

被评价单位项目绩效目标明确，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了绩效目标，在数量指标方面目标设置为国有企业退休人员占所有企业人员档案数，但未根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2 号）将绩效目标分解为清晰、可衡量的绩效指标。

（5）预算编制科学性   指标分值2.00分，评价得分2.00分。

评价小组通过查阅项目单位2021年预算报表及年度工作计划得出项目单位2021年项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（6）资金分配合理性    指标分值2.00分，评价得分2.00分。

项目评价小组通过查阅与项目有关的支出凭证和指标文件，项目单位年初预算经过详细的测算，根据实际的需要向财政局申请，财政局根据申请下拨资金，因此，资金符合实际情况，与当地的实际情况相适应，资金分配合理。

项目过程情况

该项指标分值为26.00分，评价得分19.00分，得分率73.07%。具体包括资金到位率、预算执行率、资金合规性、管理制度健全性及制度执行有效性5个三级指标。

表3.过程指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	资金到位率
	2.00
	2.00

	预算执行率
	2.00
	0.00

	资金使用合规性
	6.00
	1.00

	管理制度健全行
	8.00
	8.00

	制度执行有效性
	8.00
	8.00

	合计
	26.00
	19.00


资金到位率   指标分值2.00分，评价得分2.00分。

2021年实际到位资金19万元，预算资金19万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率   指标分值2.00分，评价得分0.00分。

2021年实际到位资金19万元，实际支出资金13.25万元，预算执行率69.74%。

（3）资金使用合规性  指标分值6.00分，评价得分1.00分。

资金的使用范围、支出依据与《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）和市委办公室、市政府办公室印发《济宁市贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知（济室字〔2020〕3号）等相关文件规定的项目资金使用范围不相符，例如：局办公楼水费715.17元，职业技能鉴定印刷费用126167.40元；资金拨付程序合法、合规，审批、拨付手续、拨付程序符合项目符合《汶上县人社局财务管理制度》。

（4）管理制度健全性   指标分值8.00分，评价得分8.00分。

 项目实施单位根据汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室印发的《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》建立健全相关业务管理制度，研究制定退休人员社会化管理服务办法，完善各项社区退休人员管理工作制度；有效衔接各类社会保障的管理服务，提升管理服务水平。

（5）制度执行有效性   指标分值8.00分，评价得分8.00分。

项目执行按照汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室印发的《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》执行，调整及支出调整手续完备；抽查部分档案实施检查程序，档案管理规范，设置了档案室，档案内容包含国有企业退休人员档案及文书档案，内容较全；档案管理规范；实施条件落实达到汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室印发的《汶上县国有企业退休人员社会化管理工作领导小组办公室工作组责任分工》等相关文件要求。

（三）项目产出情况 

该项指标分值为35.00分，评价得分35.00分，得分率100.00%。具体包括实际完成率、成本节约率、质量达标、完成及时率4个三级指标。

表4.产出指标评分表
	指标
	分值（权重）
	得 分

	实际完成率
	10.00
	10.00

	成本节约率
	5.00
	5.00

	质量达标
	10.00
	10.00

	完成及时率
	10.00
	10.00

	合计
	35.00
	35.00


（1）实际完成率  指标分值10.00分，评价得分10.00分。

评价组通过分析与项目有关的资料及移交的国有企业退休人员档案，国有企业人员办理退休手续后，将人员移交至乡镇（街道）和社区属地管理人数共641人，全部人员档案已接收，年初预计移交人员600人，国有企业退休人员移交率106.83%，档案接收率100%。

成本节约率  指标分值5.00分，评价得分5.00分。

该项目年初预算资金19万元，2021年度支出资金13.25万元，成本节约率30.26%，为节约差。

（3）质量达标  指标分值10.00分，评价得分10.00分。

评价组通过现场查看国有企业退休人员档案登记台账，项目单位业务人员根据登记移交人数准确登记退休人员档案台账，未发现错登、漏登情况。

（4）完成及时率  指标分值10.00分，评价的分10.00分。

 经查验，该项目由专门人员负责国有企业退休人员的移交，国有企业参保人员办理退休手续后，在规定时间内将人员移交至乡镇（街道）和社区，在规定时间内办理人员档案接收，国有企业退休人员档案接收及时。 

（四）项目效益情况

该项指标分值为25.00分，评价得分18.20分，得分率72.80%。具体包括社会效益、可持续影响及社会公众满意度8个三级指标。
表5.效益指标评分表

	指标
	分值（权重）
	得 分

	社会效益
	10.00
	8.00

	可持续影响
	5.00
	5.00

	社会公众或服务对象满意度
	10.00
	5.20

	合计
	25.00
	18.20


社会效益  指标分值10.00分，评价得分8.00分。

根据调查问卷中“10.您认为国有企业退休人员实行社会化管理后，是否提高了国有企业退休人员的生活质量？”A、B两项统计，97.60%认为提高了国有企业退休人员的生活质量，根据调查问卷中“11.您对目前实施的国有企业退休人员社会化管理服务是否满意？”A、B两项统计，85.70%的国有企业退休人员认为国有企业退休人员实行社会化管理后，提高了国有企业退休人员的生活质量，对目前实施的国有企业退休人员社会化管理服务满意。

（2）可持续影响  指标分值5.00分，评价得分5.00分。

经调查，2021年度国有企业退休人员社会化管理项目收支有结余未出现亏损，汶上县财政部门已将国有企业退休人员社会化管理补助列入次年预算，实现财政资金补助长效机制，确保国有企业退休人员社会化管理工作平稳有序推进。

（3）社会公众或服务对象满意度  指标分值10.00分，评价得分5.20分。

收回调查问卷116份，服务对象对目前实施的国有企业退休人员社会化管理服务非常满意占比52.60%，满意占比32.80%，一般满意和不满意占比14.60%，主要是希望建立统一的信息管理系统，加强对工作人员的培训和业务指导。关键指标满意度如下：

[image: image2.jpg]



六、取得的成效

企业退休人员社会化管理服务作为积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境的重要环节，需要三个方面作为出发点进行管理工作：首先，这是进一步保障国有企业退休人员晚年生活和提高生活质量的重要举措。其次，这是完善社会保障体系的重要内容。其三，这是经济社会发展的客观要求。另外，现在不少退休人员的子女不能在身边照料，也迫切希望社区组织给他们以更多的关心和照顾。以此为中心点，结合当地实际情况，采取一些可行的管理服务形式。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标不够细化及可衡量

2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金项目年初设定绩效目标是，未将“保障国有企业退休人员合法权益”、“维护社会稳定”的总体目标细化分解为清晰可衡量的绩效指标。

（二）项目资金不匹配，使用不合理
2021年项目实际支出13.25万元，年初预算19万元，实际拨付13.25万元。绩效目标与预算确定的项目资金量不相匹配。资金的使用范围、支出依据与《山东省贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》（鲁厅字〔2019〕90号）和市委办公室、市政府办公室印发《济宁市贯彻落实〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的实施方案》的通知（济室字〔2020〕3号）等相关文件规定的项目资金使用范围不相符，例如：局办公楼水费715.17元，职业技能鉴定印刷费用126167.40元。

（三）服务对象满意度有待提升。

收回调查问卷116份，服务对象对目前实施的国有企业退休人员社会化管理服务非常满意占比52.60%，满意占比32.80%，一般满意和不满意占比14.60%，总体满意度未达95.00%。

八、有关建议

（一）加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理。

根据《项目支出绩效评价管理办法》的通知（济财绩〔2020〕2 号）的要求，在编制年初预算时，应同时编制年度绩效目标及绩效指标。

（二）完善项目管理制度，加强日常监督检查。
建议进一步完善项目和资金管理等方面的规章制度，强化日常监督检查工作，增强地方、部门及单位领导法治意识，学习国家有关专项资 金管理的政策、法规、规定，充分认识其严肃性、权威性与强制性，建立健全项目资金监管与绩效评价机制，在项目实施过程中跟踪问效，确保项目资金规范合理使用，充分发挥财政资金使用效益。

（三）加强公开力度，提升服务对象满意度
建议项目实施单位加强对缴费标准和政府补贴标准的研究，借助门户网站、微信公众号等媒介，推进完善政策公开公示等制度。按照工作人员与服务对象的比例，合理确定县、乡两级经办机构编制，适当补充增加经办机构人员数量，减轻工作强度；将村（社区）协理员补助纳入财政预算，并相应提高补助标准，解决合理待遇问题；同时加大业务培训力度，提高县、乡镇、村业务人员业务水平，促进城乡居民养老保险事业的发展。

九、其他需要说明的问题
附件：1. 绩效评价得分表

2. 问题清单

3. 调查分析报告

济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）

2021年 9月
PAGE  
[image: image1.png]DAEE: 1.7%
C—HREE 1 129%

L~
— AJEEEE 1 526%
Bi#=:328%

O AEERE OBEE @C®ER O DFRHRE



济宁市仁兴会计师事务所（普通合伙）


