附件：                                                         2021年汶上县粮改饲示范县项目验收结果

| 项目实施单位 | 计划完成收贮面积（亩） | 实际完成收贮面积（亩） | 计划收贮任务量（吨） | 实际收贮任务量（吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.现代牧业（汶上）有限公司 | 5954 | 8380 | 17266 | 19278.62 |
| 2.汶上县汇鑫牧业有限公司 | 3966 | 4500 | 11500 | 11699.87 |
| 3.山东田野乳业有限公司 | 1207 | 1570 | 3500 | 3630 |
| 4.汶上县万丰养殖中心 | 862 | 960 | 2500 | 2530.55 |
| 5.汶上县金彪养殖场 | 862 | 961 | 2500 | 2560.21 |
| 6.汶上县隆龙养殖场 | 517 | 600 | 1500 | 1545.28 |
| 7.汶上县荣鑫养殖场 | 603 | 710 | 1750 | 1809.99 |
| 8.汶上县汶北禽畜养殖场 | 517 | 590 | 1500 | 1523.53 |
| 9.汶上县育玮养殖场 | 345 | 420 | 1000 | 1091.05 |
| 10.济宁绿草地牧业有限公司 | 2414 | 2785.1 | 7000 | 7102.86 |
| 11.汶上县宏腾牧业有限公司 | 345 | 410 | 1000 | 1071.6 |
| 12.汶上县家鑫养殖场 | 345 | 397 | 1000 | 1033.84 |
| 13.汶上县鑫荣畜禽养殖有限公司 | 345 | 550 | 1000 | 1196 |
| 14.汶上县令华养殖场 | 172 | 210 | 500 | 553.98 |
| 15.济宁久安牧业有限公司 | 345 | 452 | 1000 | 1050.08 |
| 16.汶上县李建来肉牛养殖场 | 414 | 485 | 1200 | 1260.54 |