县统计局单位落实2023年政府工作报告第二季度工作进展、取得成效、后续措施

| 序号 | 任务目标 | 工作进展及取得成效 | 后续措施 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 新增“四上”企业150家。 | 1-5月份，全县新增“四上”企业 75 家，其中，规模以上工业22家、规模以上服务业5家、限额以上批零住餐业42家，建筑房地产业6家;6月份，全县拟新增7家，其中建筑房地产业5家、批零住餐业2家,目前正处于上级统计机构审批中。 | 一是压紧压实培育责任。梳理拟纳统需重点培育企业名录，并分发至各行业主管部门、各乡镇（街道），对名录企业加强培育力度，压实责任到人，助力企业快速发展，推动其尽快升规纳统。二是强化重点行业摸排力度。深入重点行业协会、龙头企业开展走访调研，多渠道、多层次拓展收集重点行业拟纳统企业，进一步充实拟纳统企业名录，切实做到摸清底数、心中有数。三是加强业务指导提高入库效率。认真学习国家、省、市文件，详细了解企业纳统流程，审核要点和注意事项，并把业务知识及时传达给各乡镇街区，提高入库工作和效率。 | 汶上县统计局 |
| 89 | 全力做好“五经普”工作 | 汶上县多措并举做好第五次全国经济普查前期准备工作，一是强化财力保障，加强与市统计局和县财政部门沟通衔接，在梳理历次大型普查经费预算的基础上，从培训、宣传、设备购置、印刷等方面，细化预算安排，为正式普查提供坚实保障。二是做好工作计划。对照普查方案流程，制定全县“五经普”主要工作安排，并对工作内容、目标任务和工作要求进行细化。三是做好发文工作。根据上级有关文件精神，结合我县实际，起草下发了《汶上县关于开展第五次全国经济普查的通知》，草拟了《关于成立汶上县第五次全国经济普查领导小组的通知》，为正式行文做好准备。四是加强名录建设。充分利用普查前有限时间，加强与市场监管、税务、行政审批等部门工作联系，主动做好单位名录库更新维护，为单位清查工作筑牢基础。 | 在正式普查开展前尽早统筹安排工作，增强普查工作的前瞻性。一是尽早发动、开展普查宣传工作，提高普查对象的知晓度和配合度；二是尽早开展试点工作，有助于正式普查时积累更多、更好的经验；三是尽早选聘“两员”，让普查员通过“边学边做”的方式，逐步掌握普查内容，切实提高普查员的业务水平。 | 汶上县统计局 |