2020年基层政务公开标准化规范化工作任务分工及进度安排

| 工作任务 | 主体责任单位 | 具体要求 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．梳理政务公开事项、编制政务公开事项标准目录 | 县扶贫办、县发展和改革局、县教育和体育局、县自然资源和规划局、县财政局、县公安局、县民政局、县司法局、县人力资源和社会保障局、县生态环境局、县住房和城乡建设局、县综合行政执法局、县农业农村局、县文化和旅游局、县卫生健康局、县应急管理局、县行政审批服务局、县市场监管局、县医疗保障局、县公共资源交易服务中心、县住房保障中心、县税务局； 各乡镇（街道） | 全面落实国务院部门制定的26个试点领域（国土空间规划、重大建设项目、公共资源交易、财政预决算、安全生产、税收管理、征地补偿、国有土地上房屋征收、保障性住房、农村危房改造、环境保护、公共文化服务、公共法律服务、扶贫、救灾、食品药品监管、城市综合执法、就业创业、社会保险、社会救助、养老服务、户籍管理、涉农补贴、义务教育、医疗卫生、市政服务）标准指引，结合权责清单和公共服务事项清单，梳理细化权力运行和政务服务每个环节产生的政府信息，逐项认定公开属性。编制完成政务公开事项标准目录，在县政府门户网站设立专栏集中公开发布。 | 2020年9月底前 |
| 2．建立完善政府信息规范管理机制 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | （1）实行政府信息全生命周期管理，建立政府信息公开属性源头认定机制，拟定公文时要提出信息公开属性建议，依申请公开和不予公开的政府信息要说明法定事由。 （2）印发公文时明确标注“此件公开发布”“此件依申请公开”“此件不予公开”等字样。 （3）建立健全政府信息依申请转主动公开工作机制，按年度对不予公开的政府信息进行评估，对因情势变化可以公开的及时予以公开，对失效、废止的政府信息定期清理，及时公开清理结果。 | 2020年9月底前 |
| 3．建立完善基层行政决策公众参与机制 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | （1）制定公众参与政府行政决策的工作制度，明确公众参与行政决策的事项范围、参与方式、参与渠道，并向社会公开。 （2）完善利益相关方、群众代表、专家、媒体等列席政府有关会议制度。 （3）对涉及人民群众切身利益、需要社会广泛知晓的公共政策措施、公共建设项目，要采取座谈会、听证会、实地走访、向社会公开征求意见、问卷调查、民意调查等多种方式，充分听取公众意见，扩大公众参与度，提高决策透明度。 | 2020年9月底前 |
| 4．建立完善解读回应工作机制 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | （1）认真落实政策解读方案、解读材料与政策文件同步组织、同步审签、同步部署工作机制，运用新闻发布会、吹风会、简明问答、图表图解、案例说明等多种方式，对涉及群众切身利益、影响市场预期等的重要政策进行解读。 （2）对社会普遍关心的问题要进行解释说明，及时回应公众关切。 | 2020年9月底前 |
| 5．建立完善依申请公开工作机制 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 要坚持规范引领，完善依申请公开工作登记管理、协助调查、会商、归档等各个环节的程序、标准和责任划分，明确接收、移交、审核、办理、答复等环节的时限，加强部门会商协作，重视民众合理诉求，依法依规及时准确予以答复反馈。 | 2020年9月底前 |
| 6．创新政务公开方式方法 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | （1）探索建立政务公开负面清单，在编制标准目录体系的基础上，明确不予公开的范围，要做到事项具体、依据充分、更新及时。 （2）创新开展“政府开放日”，让人民群众全方位感受政府运转流程，增强对政府工作的理解和信任。 | 2020年9月底前 |
| 7．发挥政府门户网站“第一公开平台”作用 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》（国办公开办函〔2019〕61号）要求，在县政府门户网站集中发布本级政府及部门、乡镇（街道）应当主动公开的政府信息，开设统一的互动交流和在线办事入口，便利企业和群众。 | 2020年9月底前 |
| 8．拓宽公开渠道 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 要综合利用政务微博、微信、客户端等政务新媒体和广播、电视、报纸、政务公开栏等多种渠道，扩大政府信息传播面，提升政府信息影响力。 | 2020年7月底前 |
|  | 县档案馆、县行政审批服务局、县自然资源和规划局、县人力资源和社会保障局、县文化和旅游局等县直有关部门、单位 | 各级政务服务大厅、便民服务中心、不动产登记中心、档案馆、图书馆等场所要设立政务公开专区，提供政府信息查询、信息公开申请、办事咨询答复等相关服务。 | 2020年7月底前 |
| 9．推进办事服务公开标准化 | 县行政审批服务局、县自然资源和规划局、县人力资源和社会保障局、县文化和旅游局、县大数据事务中心等县直有关部门、单位 | 加快推进数据互联共享，消灭信息孤岛，通过线上线下全面准确公开政务服务事项、办事指南、办事流程、办事机构等信息。 | 2020年9月底前 |
|  | 县行政审批服务局、县自然资源和规划局、县人力资源和社会保障局、县文化和旅游局等县直有关部门、单位 | 推行政务服务一次告知、信息主动推送等工作方式，让办事群众对事前准备清晰明了、事中进展实时掌握、事后结果及时获知。为企业和群众“办好一件事”为标准，对办事服务信息加以集成、优化、简化，汇总编制办事一本通，并向社会公开，最大限度利企便民。 | 2020年11月底前 |
| 10．政务公开向村（居）延伸 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | （1）基层政府要指导村（居）民委员会依法自治和公开属于自治范围内的事项，建立完善村（居）务公开事项清单和村（居）务公开流程图，综合利用村务公开栏、广播、村（居）民微信群、益农信息社、公众号等群众方便获取的渠道进行公开，重点公开脱贫攻坚、乡村振兴、村级财务、惠农政策、养老服务、社会救助、征地拆迁等内容，方便群众及时知晓和监督。 （2）完善基层政务公开与村（居）务公开协同机制，使政务公开与村（居）务公开有效衔接、相同事项的公开内容对应一致。 | 2020年11月底前 |
| 11．加强组织领导 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 各级各部门要高度重视基层政务公开标准化、规范化工作，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，主管部门全面抓，形成齐抓共管、协调推进的良好局面。县政府办公室负责推进指导协调全县政务公开标准化规范化工作；各乡镇（街道）、县直有关部门按照职责分工，负责本辖区本领域的业务指导。建立基层政务公开工作主管部门与宣传、网信、司法、政务服务、大数据等部门的协调联动机制，强化经费保障，精心组织实施。 | 2020年6月底前 |
|  | 县政府办公室 | 县政府将选择基础好的乡镇（街道）和部门，设立政务公开示范区和示范点，形成辐射和带动效应。 | 2020年9月底前 |
| 12．加强队伍建设 | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 县政府办公室是基层政务公开的牵头部门，要配齐配强专职队伍，各乡镇（街道）、县直有关部门要明确专门机构，配备专职人员负责政务公开工作，确保基层政务公开工作有机构承担、有专人负责。 | 2020年6月底前 |
|  | 县政府办公室 | 加大教育培训力度，每年至少组织一次集中学习培训，把政务公开的规章制度、知识技能，纳入领导干部和公务员教育培训内容，增强公开意识，提高公开本领。 | 2020年11月底前 |
| 13．加强监督评价 | 县政府办公室 | 各乡镇（街道）、县直有关部门要把推进基层政务公开标准化、规范化情况作为评价政务公开工作成效的重要内容。 | 2020年11月底前 |
|  | 县政府办公室 | 制定本地区推进基层政务公开标准化规范化的细化方案，区分责任，主动作为，有序推进各项工作。 | 2020年6月底前 |
|  | 县直各部门、单位； 各乡镇（街道） | 要加强理论研究，及时总结经验、改进工作，将政务公开工作的好经验好做法及遇到的问题和思考，依托市、县政府门户网站、“政务公开看山东”微信公众号等平台进行宣传推广，加强工作交流，促进问题解决。 | 2020年9月底前 |

抄送：县委各部门，县人大常委会办公室，县政协办公室，县人武部，

县法院，县检察院。

汶上县人民政府办公室                     2020年6月7日印发