县统计局单位落实2023年政府工作报告第四季度工作进展、取得成效、后续措施

| 序号 | 任务目标 | 工作进展及取得成效 | 后续措施 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 新增“四上”企业150家。 | 1-12月份，全县新增“四上”企业 150 家，其中，规模以上工业31家、规模以上服务业19家、限额以上批零住餐业83家，建筑房地产业17家。 | 立足我县市场主体现状，深度挖掘相关行业纳统潜力，多渠道、多层次拓展收集重点行业拟纳统企业，进一步完善、充实拟纳统企业名录，深入一线走访，持续做好月度纳统工作指导培训，指导完善纳统手续，提高通过率，确保高质量完成纳统工作。 | 汶上县统计局 |
| 89 | 全力做好“五经普”工作 | - 1.县经普办分批次培训镇街业务骨干、村级和社区两员1500余人次；培训部门普查员200余人次。经过培训普查两员均通过考试，并完成普查员制证工作。 - 2.组织收听收看全市五经普正式登记工作动员会议，会后接续召开全县五经普正式登记工作动员会议，县委副书记、县长李强安排部署登记阶段有关工作。 - 3.县领导深入中都街道、寅寺镇、化工园区部分个体户和企业，调研经济普查登记工作，看望慰问一线普查员。县经普办开展正式登记宣传活动，现场发放宣传挂历、一封信、告知书等资料600余份。 - 4.目前已安排对全县抽样调查的1984户个体户开展登记前的摸排，下发了个体户入户调查参考意见，安排镇街指导个体户建立统计台账，依据台账填报草表，审核无误后在个体户实际经营地采集数据上报平台。 - 5.目前已完成各专业对一套表单位的五经普年报培训。下步将安排对非一套表企业的主要指标的摸排安排镇街指导企业建立统计台账，依据台账填报草表。 | - 明确时间节点确保登记工作有序推进。按照普查方案，1月30日，完成个体户普查登记工作。2月2日，完成行政事业单位相关数据纸质表上报工作，2月中下旬完成行政事业单位普查登记。2月中旬前，完成非一套表企业主要指标摸排。1月中下旬-2月底，完成一套表企业普查登记工作（企业联网直报）。1月下旬-3月底，完成非一套表单位数据采集。3月份完成普查底册补充单位数据采集。查疑补漏工作贯穿普查登记全过程。 - 加强对个体户普查数据的审核力度。由县经普办各专业组牵头，利用五经普数据处理平台查询分析、快速汇总等功能开展对数据的分析审核，确保普查程序符合方案要求，数据质量真实可靠。 - 把握重点确保真实准确反映发展实际。深挖企业效益指标，加强“四项构成”分析研判，深入企业解剖分解，盯住数字经济等重点领域，精准反映、提升质效。进一步加强数字经济数据挖掘培训指导，准确把握指标内涵，提升数字经济甄别能力。 - 继续坚持把保证数据质量作为普查工作的根本要求，严格执行普查方案，规范普查工作流程。对普查数据即报即审、即错即改，通过审核评估、关联分析、底册比对等方式，实时会商、质量监测、预警推动，每周开展数据研判分析，确保每个数据真实准确。加强统筹指导，用好“212”工作机制，定期开展督导检查，确保普查质量经得起检验。 | 汶上县统计局 |