附件1

2023年县政府民生实事项目1—3月份进展情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 当前进展情况 | 主办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 重点群体就业攻坚工程 | 开展“促进重点群体就业专项行动”，组织实施青年见习和“三支一扶”基层就业服务项目;实现城镇新增就业2600人，高校毕业生实名登记就业率90%以上;开发城乡公益性岗位2600个，积极消纳农村剩余劳动力和城镇长期失业人员。 | 开展“促进重点群体就业专项行动”—依托“汶上招聘”微信公众号开设经贸化工、纺织服装等招聘专栏，累计实现城镇新增就业961人；2023年1-2月已组织青年见习109人；三支一扶工作正等待省市下达招聘计划；发放城乡公益性岗位补贴1098.1万元，做好2023年城乡公益性岗位开发的准备工作；高校毕业生实名登记就业率待2023届毕业生毕业后，山东省公共就业人才服务信息系统方可统计相关数据。 | 县人力资源和社会保障局 |

附件2

# 2023年汶上县承担市政府“民生实事”项目1—3月份进展情况

| 序号 | 项目名称 | 内容概述 | 实施内容及工作目标 | 目前进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 实施城乡 公益性 岗位扩容提质行动 | 继续实施城乡公益性岗位扩容提质行动，年内开发岗位5.2万个。 | 年内开发岗位5.2万个，帮扶农村剩余劳动力和城镇长期失业人员就业。 | ①我县承担市级任务指标为：开发城镇公益性岗位315个，乡村公益性岗位4300个。 | 县人力资源和社会保障局 |
|  |  |  |  | ②目前我县进展情况为：累计发放公益性岗位补贴1098.14万元；前期对15个镇街岗位开发工作进行了走访调研，目前已完成2023年计划年度补贴金额测算。 |  |